## 工作计划
终端互换性工作计划 | [9 empty] | 是 | 否
制定依据 | 根据“关于用电信息采集终端对本地通信单元互换性测试方法的说明V1.0”制定终端互换性开发文档
注意事项 | 本文档用于记录后续开发计划，用于团队的配合和项目实施
工作目标 | 1.编写与软件实现切实相关文档，明确关键功能具体的实现方式； 2.搭建基础的软件框架，设计实现主要的界面，数据存储显示，报表导出实现公用的软件接口； 3.实现相关的协议，具备软件与检测设备基本交互的功能； 4.构建测试管理模块，定义与测试相关的接口； 5.根据测试框架的接口编写测试用例。
修改记录
序号 | 任务名称 | 子任务名称 | 工作内容 | 预计时长(天) | 实际耗时 | 完成设计 | 完成实现 | 完成测试 | 备注
1 | 软件设计 | 软件需求说明书修改 | 整理软件需求，明确软件待开发的功能项，增加相应的软件基础功能如界面开发，屏蔽小室实现，协议实现，数据报文显示等模块的开发内容。 | 2周 |  | 是 | 否 | 否
|  | 软件架构设计 | 原因：既然从零开始，自然需要对软件的整体框架进行思考，明确大致方向； 可以参考实现以下架构： 业务架构：对模块各个功能进行分类； 逻辑架构：各个模块之间交互方式； 开发架构：定义软件各类文件数据库、日志、源代码等存放位置； | 2周 |  | 是 | 否 | 否
|  | 软件框架开发 | 根据软件设计，搭建软件工程，实现基本的软件界面以及相关代码，只编写框架代码，验证设计是否合理； | 3周 |  | 是 | 否 | 否
2 | 软件功能实现 | 软件基础功能 | 实现相关的通信协议和底板，集中器模块交互的接口，实现简单的任务逻辑，可以获取底板信息，并进行存储 | 3周 |  | 否 | 是 | 否
|  | 软件测试管理模块实现 | 实现测试整个框架，定义开始测试，终止测试，显示测试接口的相关接口。并开发对应的测试报表导出测试信息 | 2周 |  | 否 | 是 | 否
|  | 测试用例实现 | 根据软件需求实现各个测试用例，该部分在具体的实现时可以进一步细化 | 2周 |  | 否 | 否 | 是
备注 |  | 当前工作任务 | 整理软件需求，明确软件待开发的功能项，增加相应的软件基础功能如界面开发，屏蔽小室实现，协议实现，数据报文显示等模块的开发内容。 | 总计：

## 12月第四周工作计划
12月第四周工作计划
工作目标 | 软件需求说明书修改 | 1.整理终端互换性的具体测试功能项； 2.整理终端互换性的硬件架构及硬件之间的交互方式； 3.整理功耗测试的具体测试功能项； 4.整理功耗测试的硬件架构及硬件之间的交互方式； 5.编写软件需求说明书的初版
预期目标
实际情况
总结 | 1、功耗测试实现的具体细节还未搞清楚，需进一步细化； 2、软件需求说明书只编写了四分之一。

## 1月第一周工作计划
1月第一周工作计划
工作目标 | 软件需求说明书修改 | 1.功耗测试实现细节 2.编写软件需求说明书的初版 3.上位机软件界面设计
预期目标
实际情况
总结 | 1、软件业务架构写的不够好，需要进一步分析，细化

## 1月第二周工作计划
1月第二周工作计划
工作目标 | 软件需求说明书修改 | 1.修改业务框架 2.完成软件需求说明书 3.掌握Qt中线程与进程
预期目标
实际情况
总结

## 上位机软件总结
北京二批上位机软件总结
模块序号 | 模块名称 | 子序号 | 内容 | 问题 | 解决办法 | 意见批注
1 | 业务应用 | 1 | 功耗测试
|  | 2 | 终端互换性测试
2 | 测试数据管理 | 1 | 测试数据维护
|  | 2 | 报表生成
3 | 系统参数管理 | 1 | 软件运行信息管理
|  | 2 | IP地址管理
|  | 3 | 路径插损管理
|  | 4 | 信号矩阵配置数据
|  | 5 | 点对点测试参数管理
|  | 6 | 组网测试参数管理
4 | 设备管理 | 1 | 频谱分析仪
|  | 2 | 信号发生器
|  | 3 | 主节点屏蔽小室
|  | 4 | 子节点屏蔽小室
|  | 5 | 信号矩阵
|  | 6 | 耦合板控制
5 | 系统运行管理 | 1 | 界面数据管理
|  | 2 | 业务执行
6 | 数据库管理 | 1 | 测试相关数据库页表
7 | 常用文档管理 | 1 | word文档管理
|  | 2 | Excel文档管理
北京二批项目上位机后续工作流程
类别 | 具体内容
当前工作不足 | 1.需求分析工作
2.软件设计工作
3.代码实现
4.其他
后续安排 | 1.维护需求
2.完善概要设计
3.代码实现
4.软件打包测试